附件一：

119消防演习工作任务分解表

| 序号 | 主办部门 | 协办部门 | 任务内容 | 任务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保卫处 |  | 邀请燕郊消防中队参加并指导演习。 |  |
| 2 | 保卫处 | 后勤管理处、院学生会 | 设置灭火演习火点。 | 在六号楼西侧空地设置13个火点，对应火点摆放灭火器。 |
| 3 | 学生工作处 | 保卫处、各系党总支、后勤管理处、图书馆 | 确定参加演习人数。 |  |
| 4 | 学生工作处 | 教务处 | 分配消防安全课教室。 |  |
| 5 | 学生工作处 | 保卫处 | 划分参加演习人员站位区域。 |  |
| 6 | 各系党总支 |  | 确定参加灭火实操演习学生人员。 | 在本系2011级学生中选10名代表参加灭火实操演习，8日下班前确定人员并通知本人按时到位。 |
| 7 | 各系党总支 |  | 引导参加演习学生进入相应教室，观看消防安全警示片。 | 9日下班前将教室安排情况通知到位，10日下午请辅导员老师引导本班学生进入指定教室，并和学生一起观看消防安全警示片。 |
| 8 | 各系党总支 | 保卫处、学生工作处、团委、院学生会 | 引导参加演习人员有序在六号楼西侧空地集合。 | 在观看完消防安全警示片后，请辅导员老师引导本系学生在六号楼西侧空地指定区域集合。 |
| 9 | 各系党总支 | 保卫处 | 安全主题班会。 | 主题为“校园消防安全，学生应尽的义务”，11月份组织各班召开，各系将班会记录交保卫处备案。 |
| 10 | 团委 | 院学生会、保卫处 | 设置灭火实操演习人员站位指示牌，引导灭火实操演习人员站位。 | 10日15点前安排引导员持牌到位，按指示牌内容引导。 |
| 11 | 团委 | 党委宣传部、保卫处 | 灭火实操演习现场音响设备调试。 | 10日上午下班前调试完毕，确保声音清晰、宏亮。 |
| 12 | 院学生会 | 教务处、信息化管理中心 | 确定消防安全警示片播放员，测试多媒体设备。 | 在每个教室内安排2名学生干部负责播放消防安全警示片。于10日下午14点测试、调试多媒体设备。如设备不能使用及时联系修理或调换教室。 |
| 13 | 院学生会 | 保卫处 | 播放消防安全警示片。 | 10日14:30分开始播放，播放完毕后负责通知参加演习人员到六号楼西侧空地集合。 |
| 14 | 办公室 |  | 通知学院中层干部参加演习。 | 通知中层干部于10日14：30到6J11教室观看消防安全警示片。10日15：30到六号楼西侧观摩灭火演习。 |
| 15 | 教务处 | 学生工作处 | 开启多媒体教室门和多媒体设备门。 | 10日14点前将拟使用的教室门和多媒体设备门打开。并安排教室管理员值班。 |
| 16 | 党委宣传部 | 团委、保卫处 | 校园媒体对消防演习进行宣传报道。 | 悬挂宣传条幅，利用校园网、校园电视台、广播站、校报进行宣传报道。演习过程摄影、摄像，留存资料备案。 |
| 17 | 后勤管理处、图书馆 |  | 确定参加灭火实操演习教职工（含公寓学生层长、楼长）人员。 | 选取教职工代表参加灭火实操演习，名额分别为图书馆（档案馆）10名、食堂10名、公寓50名（含学生层长、楼长），11月8日下班前确定人员并通知到位。 |
| 18 | 各部门、各单位 | 保卫处 | 安全知识集中学习和消防安全自查。 | 各部门、各单位11月集中组织本部门教职工学习。将学习情况和自查报告报保卫处备案。 |